УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
Т.М. Тогузаев
___________________

«___» _________ 2025 г.

ПЛАН- ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества  условий  оказания услуг 
ГКУ « РКЦСОН» МТ и СЗ КБР - филиал по Майскому району
на 2025 год

	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	
	реализованные меры по устранению выявленных недостатков
	фактический срок реализации

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Обеспечить на информационном стенде организации следующую информацию:

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;

- информации о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков).
	Разместить на информационном стенде организации следующую информацию:

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;

- информации о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков).


	В течение года 
	Гусева Т.В. – зам.директора

Астафьева И.А.- зав.ОМО, программист – Макаров С.Г 
	Исполнено
	

	Обеспечить на официальном сайте организации наличие, полноту актуальность, достоверность, удобство, доступность неограниченному кругу лиц информации:

 - дате государственной регистрации организации социального обслуживания с указанием числа, месяца и года регистрации.


	Разместить на официальном сайте организации наличие, полноту актуальность, достоверность, удобство, доступность неограниченному кругу лиц информации:

 - дате государственной регистрации организации социального обслуживания с указанием числа, месяца и года регистрации;

- тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; 

- финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности;

- правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)
	В течение года
	Гусева Т.В. – зам.директора
Астафьева И.А.- зав.ОМО, программист – Макаров С.Г.
	Исполнено
	

	
	- установить дополнительный стенд с ветеранами социальной службы и лучшими работниками организации    (с периодично-стью), с указанием наиболее существенных  достижений специалистов и в целом учреж-дения социального обслужива-ния.
	  ежеквартально
	Гусева Т.В.- зам. директора

Астафьева И. А.-заведующий ОМО
	Исполнено
	

	- финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);
	- финансово-хозяйственной деятельности  (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);
	В течение года 

	Гусева Т.В. – зам.директора

Елеева С.А..- бухгалтер, программист Макаров С.Г.

	
	

	-  порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
	 -  порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно
	В течение года
	Гусева Т.В. – зам.директора

Астафьева И.А.- зав.ОМО, программист Макаров С.Г.

	Исполнено
	

	
	- правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)
	В течение года


	Гусева Т.В. – зам.директора

Астафьева И.А.- зав.ОМО, программист – Макаров С.Г.

	На официальном сайте указанная информация размещена 
	

	
	Регулярное обновление информации о деятельности учреждения на информационных стендах, в сети «Интернет», Телеграмм, и  на официальном сайте учреждения
	
	Гусева Т.В. – зам.директора 
Макаров С.Г.- программист

Астафьева И.А.. 

Гежаева И.В., Попова Т.В., Хиврич О.А, Браун Л.В.,Дудина А.В.,Киселева Г.А.,
Никифорова О.В. - заведующие отделениями
	Информация обновляется своевременно
	

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	В организации отсутствует гардероб для получателей соц. услуг
	Обеспечение  более  комфортных условий для предоставления услуг (улучшение комфортной зоны отдыха/ ожидания, оборудованной соответствующей мебелью, диванами, телевизором и  и др.)

Приобретение  дополнительных вешалок , ввиду отсутствия гардероба.
	В течение года
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер
	Исполнено.

Приобретены  дополнительные вешалки
	

	В помещении недостаточно мест для отдыха посетителей, оборудованных необходимой мебелью (стулья, кресла, скамьи и пр.).
	Обеспечить в организации комфортные условия пребывания (наличие комфортной зоны отдыха, ожидания с необходимой мебелью (стулья, кресла, скамьи и пр.)
	В течение года
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер
	
	

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Необходимость приведения условий доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствие с СП 59.1.3330.2016 
	Условие доступности услуг для инвалидов с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
	IV квартал 2025г
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- 
бухгалтер


	
	

	Не предусмотрено создание системы наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами
	Включить в перечень мероприятий в рамках реализации в республике программы «Доступная среда» на 2026 г. 
	В течение года


	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер


	
	

	Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации не предусмотрены опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.
	Установить вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.


	В течение года
	Гусева Т.В.- зам. директора


	
	

	В санитарно-гигиенических помещениях отсутствует кнопка вызова персонала.
	Установить кнопку вызова персонала

	I квартал 2025 г


	Гусева Т.В.- зам. директора


	Кнопка вызова персонала установлена
	

	Не предусмотрены адаптационные приспособления для инвалидов (специальные унитазы, раковины, раковины для инвалидов с локтевым смесителем; 
	Приобрести адаптационные приспособления для инвалидов (специальные унитазы, раковины, раковины для инвалидов с локтевым смесителем;
	В течение года по мере финансирования
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер


	
	

	Травмобезопасный держатель (крючок); 


	Приобрести  травмобезопасный держатель (крючок); 
	В течение года по мере финансирования
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер

	
	

	Травмобезопасное поворотное зеркало; сенсорный дозатор мыла; тактильные пиктограммы и др.)
	Приобрести травмобезопасное поворотное зеркало; сенсорный дозатор мыла; тактильные пиктограммы и др.)
	В течение года по мере финансирования
	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер
	
	

	Не предусмотрено наличие визуально-акустических систем, позволяющих получать информацию одновременно зрительным и звуковым способом
	Установить визуально-акустических систем, позволяющих получать информацию одновременно зрительным и звуковым способом
	В течение года по мере финансирования


	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер


	
	

	Не предусмотрено использование звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей о том, какие услуги могут получить, как пройти и какие препятствия есть на пути следования.
	Установить звуковые маяки для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей о том, какие услуги могут получить, как пройти и какие препятствия есть на пути следования.

	IV квартал 2025 г.

	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер


	
	

	Не предусмотрено наличие навигационных систем для слабовидящих и незрячих.
	Установить навигационные системы для слабовидящих и незрячих

	IV квартал 2025 г.

	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- бухгалтер
	
	

	Не предусмотрено обеспечение противоскользящих свойств ступеней на лестницах.
	Установить противоскользящие накладки на ступени лестниц. 
	I полугодие 2025 г.


	Гусева Т.В.- зам. директора
Елеева С.А.- 
бухгалтер
	Исполнено.

Приобретены противоскользящие коврики
	

	
	Определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников организации по сопровождению маломобильных граждан и оказанию им содействия в получении услуги

	I   квартал 2025 г.

	Анисимов Е.И. – юрисконсульт

Капинос М.А.- специалист по кадрам


	Исполнено
	

	                IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	
	Проведение семинара по вопросам этики и деонтологии
	В течение года
	Гусева Т.В. – зам.директора

Астафьева И.А.- зав. ОМО

Анисимов Е.И.- юрисконсульт
	В феврале, марте 2025г. были проведены семинары по этике.
	

	
	Повышение квалификации работников учреждения:

- участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, вебинарах;

- проведение методических совещаний для сотрудников учреждения.
	В течение года
	Гусева Т.В.- 
зам. директора

Астафьева И.А.-
 зав. ОМО , 

Елеева С.А. – 
бухгалтер

	Зам. директора Гусева Т.В. прошла обучение в фонде « Старость в радость» по программе « методический практикум для руководителей организаций социального обслуживания на дому»  Зав. ОМО  Астафьева И.А.участвовала в  вебинарах  по финансовой грамотности. Еженедельно проводятся аппаратные совещания у зам. директора Центра по аспектам работы.  
	

	
	Проведение рабочих совещаний по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения
	
	Гусева Т.В.- 
зам. директора

Астафьева И.А.-
 зав. ОМО , 
	Ежемесячно проходят совещания для сотрудников Центра.
	

	                                                                              V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	
	Проведение анкетирования получателей социальных услуг 
	Постоянно

	Попова Т.В., Хиврич О.А, Браун Л.В., Дудина А.В., Киселева Г.А.,
Никифорова О.В. - заведующие 
	По результатам анкетирования , все получатели соц. услуг довольны условиями  оказания услуг.
	

	Улучшить условия оказания социальных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность)
	Продолжить внедрение в практику работы учреждения инновационных технологий, позволяющих расширить спектр социальных услуг, повысить их качество и эффективность (участие в проектах и Грантах)
	В течение года
	Гусева Т.В.- зам.директора

Анисимов Е.И.- юрисконсульт

Дудина А.В.- зав. ОПППСиД


	Принимали участие на получение Гранта в фонде Тимченко, но 14 февраля пришел ответ, что не прошли.  Тема Гранта- Чего хотят дети? Создание среды для самовыражения , развития и познания.
	

	
	В целях повышения эффективно-сти предоставления социальных услуг и работы с целевыми категориями получателей услуг:
- изучить методики повышения квалификации для сотрудников учреждений по успешной коммуникации и профилактике профвыгорания,  принять участие в семинаре;
	В течение года
	Гусева Т.В.- 
Зам. директора


	
	

	
	Принять участие в семинаре для специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов и юристов для работы с участниками СВО и их семьями
	В течение года
	Гусева Т.В.-зам. директора 


	Исполнено. 
	


                                       Заместитель  директора                                                       Гусева Т.В.               
